Герб

**Администрация городского поселения «Борзинское»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**16 декабря 2020 г. № 729**

**город Борзя**

**Об утверждении плана организационных противопожарных мероприятий** **на территории городского поселения «Борзинское»**

В целях усиления мер пожарной безопасности, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период на территории городского поселения «Борзинское», в соответствии с ч. 8, 9 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06. 10. 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.11, 23, 24 Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 г «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст.10, 19 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г «О пожарной безопасности», ст. 37, 38 Устава городского поселения «Борзинское», **п.8.2 Норм и правил благоустройства  территории городского поселения «Борзинское», утвержденное решением Совета городского поселения «Борзинское»** № 456 **от** 31 августа 2017 года, Администрация городского поселения «Борзинское»  **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить план организационных противопожарных мероприятий на территории городского поселения «Борзинское» на 2021 г. (приложение).
2. Установить запрет для юридических и физических лиц на размещение несанкционированных мест твердых коммунальных отходов на территории городского поселения.
3. Собственникам индивидуальных жилых домов и пользователям земельных участков, в том числе арендаторам индивидуальной жилой застройки, обеспечить меры пожарной безопасности при проведении работ с золошлаковыми отходами, а именно зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть смочены водой либо остужены в отдельной металлической таре и удалены в специальное отведенное для них место.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского поселения «Борзинское» Сизикова В.Ю.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в периодическом печатном издании газете «Борзя-Вести» и обнародования на специально оборудованном стенде в фойе 1 этажа административного здания администрации городского поселения «Борзинское» по адресу: г.Борзя, ул. Савватеевская, 23.
6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте городского поселения «Борзинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([*www.борзя-адм.рф*](http://www.борзя-адм.рф)).

Глава городского поселения «Борзинское» С.А. Русинов

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского поселения Борзинское»

№ 729 от 16 декабря 2021г.

**ПЛАН на 2021 г**

**организационных противопожарных мероприятий на территории городского поселения «Борзинское»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Исполнитель** | **Срок исполнения** |
| 1 | Доведение до исполнителей план противопожарных мероприятий на 2021 г. | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  Соломатина М.Н. | 2 дня с момента утверждения плана |
| 2 | Создание резерв ГСМ для работы механизмов и транспортных средств для противопожарных мероприятий | Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  Соломатина М.Н. | 7 дней с момента утверждения плана |
| 3 | Организация функционирования добровольной пожарной дружины, укомплектовать добровольные пожарные дружины первичными средствами пожаротушения | Заместитель руководителя администрации ГП «Борзинское» Сизиков В.Ю., Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  Соломатина М.Н. | март, октябрь |
| 4 | Организация патрульно-маневренных групп | 14 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, Администрация городского поселения «Борзинское» | Апрель, октябрь |
| 5 | Проведение отжигов между минерализованными полосами населенного пункта, вдоль дорожного полотна, по защите лесонасаждений | 14 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, ООО «Аквастоки», МБУ «Благоустройство», КГСАУ, ДПД, Структурные подразделения ОАО «РЖД» | март-апрель, октябрь |
| 6 | Очистка территории действующего кладбища | МБУ «Благоустройство», | февраль-март |
| 7 | Ремонт гидрантов | ООО «Аквастоки», Администрация ГП «Борзинское» | июнь |
| 8 | Проверка источников противопожарного водоснабжения на территории городского поселения «Борзинское» и подъездных путей к ним | 14 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, ООО «Аквастоки», | март, октябрь |
| 9 | Проверка технического состояния пожарных гидрантов, водоёмов водонапорных башен в границах городского поселения «Борзинское» | 14 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, ООО «Аквастоки», Главный специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС  Соломатина М.Н. | май-июнь, сентябрь |
| 10 | Проверка техники и аварийно – спасательного формирования на базе МБУ «Благоустройство» | Главный специалист отдела ЖКХ  Соломатина М.Н.,  Директор МБУ «Благоустройство»  Акулов С.М. | Раз в полугодие:  март-  июль-декабрь |
| 11 | Обновление и обустройство минерализованных полос территорий: г. Борзя, санкционированной свалки ТБО МБУ «Благоустройство», кладбища | МБУ «Благоустройство» | сентябрь - до 25 октября |
| 12 | Проверка системы оповещения населения | Администрация ГП «Борзинское», СП Борзя АО «ЗабТЭК» | март-сентябрь |
| 13 | Проведение работ по ПБ с населением, землепользователями ЛПХ (стоянки) | Администрация городского поселения «Борзинское», МБУ «Благоустройство», Пожнадзор | март – май, сентябрь – октября |
| 14 | Санитарная очистка территории городского поселения | МБУ «Благоустройство», отдел ЖКХ Администрации ГП «Борзинское» | апрель – май, сентябрь-октябрь |
| 15 | Скос травы, уборка несанкционированных свалок | МБУ «Благоустройство», отдел ЖКХ Администрации ГП «Борзинское» | апрель – май, июль-октябрь |
| 16 | Принятие мер ПБ на полигоне ТКО с кадастровым номером земельного участка 75:04:440102:183 | лицо, в ведении которого находится право хозяйственного ведения, Пожнадзор МЧС России по Забайкальскому краю | Ноябрь, февраль- -март |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_